Приложение № 1

к Постановлению администрации

Рассветовского сельсовета

№01   от 10.03.2026

Оценка эффективности муниципальных программ за 2025год Рассветовского сельсовета

В соответствии с требованиями «Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассветовского сельсовета», принятого Постановлением администрации Рассветовского сельсовета от 05.09.2018 г № 32, администрация   Рассветовского сельсовета провела оценку эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределением средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась с учетом особенностей программ, в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы, муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности, муниципальные программы распределяют следующим образом:

-программы, оценка которых составляет менее 30 баллов, признаются неэффективными (Неудовлетворительными)

- программы, оценка которых составляет от 30 до 60 баллов, признаются частично эффективными (удовлетворительными)

- программы, оценка которых составляет от 60 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными (хорошими)

- программы, оценка которых составляет менее от 80 до 100 баллов, признаются эффективными (высокими).

В перечень муниципальных программ, планируемых к финансированию из бюджета Рассветовского сельсовета на 2025 год, включены 2 муниципальных программы с подпрограммами.

таблица № 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых в 2025 году

| Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности в баллах (от 0 до 100) | Характеристика эффективности программы |
| --- | --- | --- |
| - «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Рассветовского сельсовета на 2025год и плановый период 2026- 20267гг» | 90 баллов | Высоко эффективная |
| Подпрограммы: |  |  |
| 1.1. «Дороги МО поселка Рассвет и безопасность движения» | 100 баллов | Высоко эффективная |
| 1.2.«Благоустройство территории Рассветовского сельсовета» | 90 баллов | Высоко эффективная |
| 1.3.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий проживания в Рассветовском сельсовете» | 90 баллов | Умеренно эффективная |
| - Программа «Сохранение и развитие культуры на территории Рассветовского сельсовета на 2024-2026» | 80 | Умеренно эффективная |

1.  Программа «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Рассветовский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026-2027год

Цель Программы:

-Повышение комфортности условий проживания граждан на территории Рассветовского сельсовета.

-Обеспечение   безопасности транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования.

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории

- Обеспечение безопасности проживания жителей, улучшение экологической обстановки.

Задачи Программы:

1.Сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию и ремонту;

2.Создание условий безопасности движения пешеходов на улицах населенных пунктов;

3.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

4.Обеспечение необходимых условий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защите жизни и здоровья граждан от пожаров

5. Предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности и минимизация их последствий.

6. снос аварийных домов.

Ресурсное обеспечение Программы: Общий объем финансирования программы в 2025г составляет 9554,5 тыс. рублей

Подпрограмма « Дороги МО поселка Рассвет

и безопасность дорожного движения»

Основные мероприятия:

- сохранение  и модернизация существующей сети автомобильных дорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию.

- снижения влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения.

Характеристика текущего состояния:

За  отчётный период реализация  подпрограммы  «Дороги МО посёлка Рассвет  и безопасность дорожного движения»продемонстрировала высокую

эффективность - комплекс проведённых мероприятий, позволил

улучшить состояние дорожной инфраструктуры и повысить уровень

безопасности дорожного движения муниципального образования

Рассветовского сельсовета.

В рамках подпрограммы выполнен широкий спектр работ по качественному

обслуживанию дорог:

-Очистка кюветов, идущих вдоль дорог в населенных пунктах п. Рассвет , п.Кемчуг,

- Зимняя уборка. В холодный период проведены своевременные работы по

очистке дорог от снега и наледи.

-Планирование дорожного полотна. На проезжей части автомобильных дорог местного значения   выровнено поверхность проезжей

части, устранены мелкие дефекты покрытия;

Работы выполнялись в течение всего года (осенне-зимний и летний периоды), было приведено в нормативное состояние 10,2 км дорог.  В результате снижена вероятность размыва основания дорог в

периоды интенсивных осадков и весеннего таяния снега.

Проведены ремонтные работы на участке автомобильной дороги общего

пользования по ул. Промышленная п.Рассвет.

Конкретные виды работ включали:

-локальный ямочный ремонт;

-восстановление верхнего слоя покрытия на наиболее изношенных участках;

Это позволило повысить комфорт передвижения и продлить срок службы

дорожного полотна.

Реализован ряд важных проектов, направленных на снижение аварийности:

-Установлен светофор типа Т7 вблизи образовательных учреждений:

МКДОУ « Рассветовский детский сад „Солнышко“ и МБОУ «Рассветовская СОШ».

Светофоры данного типа предназначены для обозначения пешеходных

переходов и привлечения внимания водителей, установка   светофора  существенно повысила безопасность детей при переходе дорог.

Обновлены знаки на ключевых  участках дорог местного значения,  это улучшило их видимость и читаемость для водителей, что способствовало  соблюдению правил дорожного движения и снижению

риска ДТП.

На основании проведённых мероприятий можно сделать следующие выводы:

Достигнуты  основные целевые  показатели  подпрограммы –сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию и ремонту.

Регулярное обслуживание дорог местного значения  предотвратило

критическое ухудшение состояния дорог местного значения.

Повысило  безопасность дорожного движения.

Оптимизировано использование бюджетных средств, так как

плановые профилактические работы по содержанию дорог местного значения  (очистка кюветов, планирование) обходиться дешевле, чем последующий

капитальный ремонт разрушенных участков.

Бесперебойная работа дорожной сети и безопасные условия передвижения — ключевые факторы комфортного проживания населения на   на территории Рассветовского сельсовета.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2025году  «Дороги МО посёлка Рассвет  и безопасность дорожного движения»   была

результативной и позволила добиться значимых улучшений в сфере

дорожного хозяйства и безопасности движения, запланированные мероприятия выполнены на 100%. Денежные средства освоены в полном объёме.

Подпрограмма « Благоустройство территории Рассветовского сельсовета»

Основные мероприятия подпрограммы:

-   Приведение  в качественное  состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

-Организация уборки территории Рассветовского сельсовета , в том, числе в зимний период.

Характеристика текущего состояния:

По подпрограмме «Благоустройство территории Рассветовского сельсовета» проведены мероприятия по расчистке от мусора    на прилегающей территории   к  МКД , снос  бесхозных построек , ежедневная уборка  населенного пункта от мусора,  уборка сухой растительности, высадка зеленых насаждений. Привлечение граждан к благоустройству территории Рассветовского сельсовета (более30%.)  позволило достичь целевых показателей подпрограммы.   Победа в конкурсе ППМИ-2025 государственной программы  Красноярского края

« Содействие развитию местного самоуправления» существенно благоустроило и преобразило общественное пространство п. Рассвет.  Реализация   проекта

« Аллея Памяти и Славы» позволило значительно улучшить  благоустройство  центра поселка, появилась возможность у населения разнообразить досуг, принять участие в мероприятиях посвященных патриотической тематике. Основные мероприятий программы выполнены, но    реализация подпрограммы оценивается 90% выполняемостью, так как мероприятия по сносу бесхозных строений не законченно, планируются дальнейшие работы по сносу.

Подпрограмма « Защита населения  от чрезвычайных ситуаций и создание условий  для безопасного  проживания населения»

Основные мероприятия  подпрограммы:

- Предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремисткой деятельности и минимизация последствии.

- Обеспечение  необходимых  условий  по обеспечению  первичных мер пожарной безопасности.

Характеристика текущего состояния:

Для повышения уровня   по защите   населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий проживания в Рассветовском сельсовете, были предприняты  важные меры повышающие  пожарную безопасность населенных пунктов. Закуплено дополнительное   противопожарное оборудование, своевременно производилась опашка   населенных пунктов, скос сухой растительности, ежедневный объезд населенных пунктов   маневренных групп. Оборудование минерализованных полос.   Обустройство пожарного водоёма в п. Кемчуг значительно повысило уровень

пожарной безопасности населения, обеспечив оперативный доступ пожарных

расчётов к воде для тушения возгораний.

Эти мероприятия способствовали снижению рисков возникновения ЧС и повышенной готовности населения к их предотвращению. Запланированные мероприятия выполнены в полном обьеме, Реализация подпрограммы оценивается 90% выполняемостью, так как дополнительна,  крайне  необходима,  установка пожарных водоемов в п.Мендельский, п.Ганина-Гарь, где нет водоснабжения.

Таким образом запланированные мероприятия, по реализации  муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности и безопасности проживания населения на территории Рассветовский сельсовет на 2025 год и плановый период 2026-2027год» с учетом внесенных изменений в течении 2025 года, выполнены   в полном объеме, достигнуты целевые показатели программы:

- Обеспечение населения качественными услугами в условиях рыночной экономики.

- создание комфортной среды, которая обеспечивает  качество  жизни в целом.

- предупреждение ситуаций , которые могут привести к нарушению функционирования  систем жизнеобеспечения населения.

При реализации программы  израсходовано в пределах бюджета :

1.  Реализации   проекта   поддержки   местных инициатив,   на общую

сумму- 2 353,0 тыс. руб., из них:

-2 000,0 тыс. руб.- краевой бюджет;

- 158,9 тыс. руб.- местный бюджет;

- 194,1 тыс. руб. - спонсорская помощь;

2. Содержание дорог:

на общую сумму- 3155,6 тыс. руб., из них:

-600,1 тыс. руб.- иной межбюджетный трансферт;

- 793,7тыс. руб.- акцизы;

- 1761,7 тыс руб.налоговые неналоговые

3.Благоустройство территории:

на общую сумму- 3444,5 тыс. руб., из них:

- 1 114,2 тыс. руб.- местный бюджет ;

-2 130,3 тыс. руб –иной межбюджетный трансферт

4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций и создание условий проживания в Рассветовском сельсовете :

на общую сумму- 2 963,5 тыс. руб., из них:

- 2 938,1 тыс. руб.- краевой бюджет;

- 25,4 тыс. руб.- местный бюджет;

В целом по итогам реализации программы оценка эффективности составляет 90 баллов.

Программа «Сохранение и развитие культуры на территории

Рассветовского сельсовета»

Цели Программы:

Создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан и приобщение к культуре всех групп населения.

Задачи Программы:

Проведение культурных мероприятий, в том числе на межрайонном, районном, краевом уровнях.

Характеристика текущего состояния:

На территории Рассветовского сельсовета   функционирует  одно отделение « Рассветовский СДК», которое ведет активную работу с населением  различных возрастных групп.

Основным показателем эффективности Программы является увеличение доли населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях. мероприятиях;

- увеличение количества организованных концертов, выступлений.

Но одной из проблем   способствующему понижению эффективности реализации программы – это ремонт здания клуба. У населения нет возможности, посещать культурные мероприятия, в результате снижен процент посещения населением платных концертов. Снижена доля участия детей в организации досуга.

По итогам реализации муниципальной   программы «Сохранение и развитие культуры на территории Рассветовского сельсовета»  достигнут результат 80 бальной системе  эффективности.

Общий объем финансирования программы на 2025г. составляет 12088,7тыс.  рублей.